## Trang tính1
Các thành viên trong nhóm
Họ tên | MSSV
Thạch Chí Hùng | 3118410144
Nguyễn Đức Gia Huy | 3118410151
Trịnh Quang Hợp | 3118410139
Lu Mỹ Như | 3118410317
Huỳnh Thị Minh Hoa | 3118410126
Nguyễn Long Hồ | 3118410136
Nguyễn Mậu Vũ Huy | 3118410154
Nguyễn Đăng Khoa | 3118410197
Nguyễn Mai Dương | 3118410062
Bảng kế hoạch môn CNPM: Đồ án Quản lý bán vé máy bay
Hoạt động | Thành viên phụ trách | Tuần lập kế hoạch | Tuần bắt đầu thực hiện | Tuần hoàn thành | Phần trăm hoàn thành | Ghi chú
Tìm kiếm thành viên,chọn đề tài | Tất cả thành viên | 2 | 3 | 3 | 100%
Lập bảng Activity Bar Chart | Nguyễn Đức Gia Huy | 4 | 4 | 4 | 100%
Lập bảng yêu cầu | Nguyễn Đức Gia Huy | 5 | 5 | 6 | 100%
Vẽ sơ đồ tổng quát từng chức năng | Tất cả thành viên | 7 | 7 | 8 | 100%
Vẽ sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) | Tất cả thành viên | 7 | 7 | 8 | 100%
Vẽ sơ đồ Sequence | Tất cả thành viên | 10 | 10 | 11 | 100%
Vẽ sơ đồ Activity | Tất cả thành viên | 10 | 10 | 11 | 100%
Vẽ sơ đồ ERD | Nguyễn Đức Gia Huy | 10 | 10 | 11 | 100%
Vẽ sơ đồ Use case | Tất cả thành viên | 10 | 10 | 11 | 100%
Thiết kế giao diện | Tất cả thành viên | 10 | 10 | 11 | 100%
Quản lý thông tin khách hàng | Huỳnh Thị Minh Hoa | 5 | 6 | 12 | 100%
Quản lý các đại lý | Huỳnh Thị Minh Hoa | 5 | 6 | 12 | 100%
Quản lý máy bay | Trịnh Quang Hợp | 5 | 6 | 12 | 100%
Quản lý chuyến bay | Nguyễn Đức Gia Huy | 5 | 6 | 12 | 100%
Quản lý nhân viên | Lu Mỹ Như | 5 | 6 | 12 | 100%
Quản lý thông tin vé | Nguyễn Đăng Khoa | 5 | 6 | 12 | 100%
Quản lý đường bay | Nguyễn Long Hồ | 5 | 6 | 12 | 100%
Chức năng đăng nhập | Trịnh Quang Hợp | 5 | 6 | 12 | 100%
Chức năng đăng ký | Nguyễn Đăng Khoa | 5 | 6 | 12 | 100%
Chức năng thanh toán | Nguyễn Đức Gia Huy | 5 | 6 | 12 | 100%
Chức năng đặt vé | Nguyễn Mậu Vũ Huy | 5 | 6 | 12 | 100%
Chức năng đổi trả vé | Thạch Chí Hùng | 5 | 6 | 12 | 100%
Chức năng chăm sóc khách hàng | Lu Mỹ Như | 5 | 6 | 12 | 100%
Chức năng đổi mật khẩu | Nguyễn Mai Dương | 8 | 9 | 12 | 60%
Chức năng quên mật khẩu | Nguyễn Mai Dương | 8 | 9 | 12 | 60%
Quản lý sân bay | Nguyễn Mai Dương | 8 | 9 | 12 | 100%
Thống kê | Nguyễn Long Hồ | 5 | 6 | 12 | 100%
Viết phần mềm | Tất cả thành viên | 11 | 12 |  | 50%
Chỉnh sửa đồ án | Tất cả thành viên | 12 | 12 | 13
Test đồ án | Tất cả thành viên | 12 | 12 | 13